## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | ZAC220202073370 | Proyecto de inversión | 248998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248998.64, modificado:247983.11}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL EN CORRALES - 41804 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 41804 | S | 360 | 539 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO PUEBLO CORRALES, 99120 CORRALES, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE AGUASCALIENTES, POZO UBICADO A SEIS CUADRAS DETRAS DEL TEMPLO DE LA LOC, lon:-103.64373972, lat:23.22471313}} | 2022-03-07 | 2022-04-01 | 247983.11 | 247983.11 | 247983.11 | 247983.11 | 247983.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202080654 | Proyecto de inversión | 1879037.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879037.95, modificado:1875186.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA Y AHILADAS - 84050 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 84050 | S | 726 | 484 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 99110 IGNACIO ZARAGOZA (COLONIA IGNACIO ZARAGOZA), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE AGULES SERDAN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LUIS MOYA PRIMARIA UBICADA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD, lon:-103.41569243, lat:23.94601082}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 1875186.37 | 1875186.37 | 1875186.37 | 1875186.37 | 1875186.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302121586 | Proyecto de inversión | 380324.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380324.36, modificado:377424.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA SOMBRERETILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 168685 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 168685 | S | 17 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ, DRENAJE A DOS CUDRAS DEL PUENTE HACIA LA COL LOPEZ MATEOS, lon:-103.62921542, lat:23.64556264}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 377424.37 | 377424.37 | 377424.37 | 377424.37 | 377424.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302137792 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL DE SOMBRERETE - 21815 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 21815 | N |  |  | 49 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2022-07-01 | 2022-12-23 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402156318 | Proyecto de inversión | 354004 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354004.0, modificado:352904.67}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL - 221475 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 221475 | S | 294 | 196 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA OJO DE AGUA, 99109 OJO DE AGUA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, POZO UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD AL TERMINO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-103.81474659, lat:23.72096394}} | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 352904.67 | 352904.67 | 352904.67 | 352904.67 | 352904.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402157884 | Proyecto de inversión | 912617 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912617.0, modificado:909612.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA SOMBERERETILLO CABECERA MUNICIPAL - 229337 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 229337 | S | 10 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL GAS IMPERIAL RUMBO A L, lon:-103.62581594, lat:23.64322633}} | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 909612 | 909612 | 909612 | 909612 | 909612 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402158412 | Acción | 749915.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749915.52, modificado:749915.52}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 232105 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 232105 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 749915.52 | 749915.52 | 749915.52 | 749915.52 | 749915.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202073909 | Proyecto de inversión | 1307111.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307111.43, modificado:1306385.31}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RICARDO FLORES MAGON, VEINTICUATRO DE FEBRERO Y ZACATECAS EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA - 45665 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 45665 | S | 2419 | 1613 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 99110 COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CALLE ZACATECAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POLIGONO DE CALLES UBICADAS FRENTE A, lon:-103.44470994, lat:23.96045282}} | 2022-03-31 | 2022-05-06 | 1306385.31 | 1306385.31 | 1306385.31 | 1306385.31 | 1306385.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202074006 | Proyecto de inversión | 713593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713593.72, modificado:706370.11}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALFREDO V. BONFIL - 46419 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 46419 | S | 275 | 183 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:175, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA ALFREDO V BONFIL, 99100 ALFREDO V. BONFIL (ALFREDO BONFIL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS AMPLIACION EN TODAS LAS CALLES EN, lon:-103.60679267, lat:23.77561204}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 706370.11 | 706370.11 | 706370.11 | 706370.11 | 706370.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202074116 | Proyecto de inversión | 1046441.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046441.8, modificado:1035696.33}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IGNACIO ZARAGOZA ESTACION FRIO - 47650 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 47650 | S | 297 | 198 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:41, direccion:CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA ESTACION FRIO, 99100 IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD A 12 KM DE SOMBRERETE SALIEN, lon:-103.53063588, lat:23.62208011}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 1035696.33 | 1035696.33 | 1035696.33 | 1035696.33 | 1035696.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202080725 | Proyecto de inversión | 3468518.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468518.32, modificado:3465613.07}} | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EC CARRETERA FEDERAL DURANGO ZACATECAS OJO DE AGUA KM 1 035 AL 1 1735 EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL - 84480 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 84480 | S | 294 | 196 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE RANCHERIA OJO DE AGUA, 99109 OJO DE AGUA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CHAPARRAL, CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDA SEGUNDO TRAMO DEL KM1035 AL 117535, lon:-103.81485954, lat:23.73443468}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 3465613.07 | 3465613.07 | 3465613.07 | 3465613.07 | 3465613.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302106647 | Proyecto de inversión | 125813 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125813.0, modificado:125646.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE EN COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 72803 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 72803 | S | 15041 | 10027 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA SOMBRERETE CENTRO, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE ALONSO DE LLERENA Y CALLE HERMANO ERNESTO MONTAÑEZ, CALLE A ESPALDAS DEL MERCADO MUNICIPAL A UN COSTADO DE COLEGIO LASALLE, lon:-103.64233379, lat:23.63433303}} | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 125646.92 | 125646.92 | 125646.92 | 125646.92 | 125646.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302115438 | Proyecto de inversión | 1682812.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682812.93, modificado:1679617.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO CUARTA ETAPA - 142128 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 142128 | S | 32 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PAPANTON Y CALLE EL CENTAURO, CALLE SOMBRERETILLO TRAMO DE LA CALLE RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A UNA CUADRA ANTES DE LA DESVIAC, lon:-103.62870211, lat:23.64708142}} | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 1679617.59 | 1679617.59 | 1679617.59 | 1679617.59 | 1679617.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302120763 | Proyecto de inversión | 1096620.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096620.2, modificado:1094300.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNILLOS - 164960 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 164960 | S | 40 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:114, direccion:CALLE SAN JUAN RANCHERIA SAN JUAN DE LOS HORNILLOS, 99100 SAN JUAN DE LOS HORNILLOS (SAN JUAN DEL R.), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y , CARRETERA SOMBRERETEMINA LA COLORADA TRAMO SAN JUAN DE LA TAPIA EL ESCRITOR, lon:-103.71410609, lat:23.45012311}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 1094300.2 | 1094300.2 | 1094300.2 | 1094300.2 | 1094300.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402191644 | Proyecto de inversión | 4419684.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419684.99, modificado:4419169.43}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA - 372261 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 372261 | S | 2420 | 1612 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 99110 COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MARTIN TRIANA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA PLAZA PRINCIPAL JUNTO A JARDIN COMUNITARIO Y, lon:-103.45640155, lat:23.95729482}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 4419169.43 | 4419169.43 | 4419169.43 | 4419169.43 | 4419169.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {2191644/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202073402 | Proyecto de inversión | 187200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187200.0, modificado:185811.95}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE RANCHOS - 41979 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 41979 | S | 446 | 298 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:111, direccion:CALLE RANCHOS RANCHERIA SAN JOSE DE RANCHOS, 99128 SAN JOSÉ DE RANCHOS (RANCHOS), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y , POZO UBICADO A 1.200 KM DE LA MANCHA RURAL HABITADA SALIDA A CHALCHIHUITES Y RANCHO EL CURA, lon:-103.79829756, lat:23.47757525}} | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 185811.95 | 185811.95 | 185811.95 | 185811.95 | 185811.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202077080 | Proyecto de inversión | 860414.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860414.09, modificado:858996.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA LAGUNILLA REAL LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRILLO PUENTE EN FELIPE CARRILLO PUERTO EL ARENAL - 65414 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 65414 | S | 43 | 29 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE LAGUNILLA REAL PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO EL ARENAL, 99100 FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CARRILLO PUENTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CARRILLO PUERTO FREN, lon:-103.44651452, lat:23.65158953}} | 2022-03-09 | 2022-04-08 | 858996.29 | 858996.29 | 858996.29 | 858996.29 | 858996.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302120857 | Proyecto de inversión | 1734365.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734365.01, modificado:1732302.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO - 165264 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 165264 | S | 1414 | 1335 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:176, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO EJIDO CHARCO BLANCO, 99113 CHARCO BLANCO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE QUINCE DE MAYO SALIDA A LA COLONIA HIDALGO A 5 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-103.6695505, lat:23.8591065}} | 2022-06-28 | 2022-08-19 | 1732302.81 | 1732302.81 | 1732302.81 | 1732302.81 | 1732302.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-DRE-003, contratista:C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1732302.81, importe_modificado:1732302.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302130808 | Acción | 141648.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141648.24, modificado:141648.24}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - 29682 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 29682 | N |  |  | 22 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 141648.24 | 141648.24 | 141648.24 | 141648.24 | 141648.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402156106 | Proyecto de inversión | 460140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460140.0, modificado:458353.05}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NO. 1 EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO - 220282 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 220282 | S | 23 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA HIDALGO - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA PROAÑO, 99100 PROAÑO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA HIDALGO Y CAMINO CHARCO BLANCO, POZOS DEL MUNICIPIO UBICADOS A 630 MTS DE, lon:-103.66748345, lat:23.73667862}} | 2022-08-15 | 2022-08-23 | 458353.05 | 458353.05 | 458353.05 | 458353.05 | 458353.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402166386 | Proyecto de inversión | 171782.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171782.42, modificado:171640.68}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMO EN LA COLONIA LA CUESTA - 274831 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 274831 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA LOMA LA COLORADA, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SABINO Y CALLE COLORIN, CALLE SAUCITO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HACIA EL HOSPITAL GENERAL FRENTE A CRUCE AL FRACCIONAMIENTO OJO ZARCO, lon:-103.65354053, lat:23.64721357}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 171640.68 | 171640.68 | 171640.68 | 171640.68 | 171640.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2166386/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202071363 | Proyecto de inversión | 306861 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306861.0, modificado:297730.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO - 30790 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 30790 | S | 544 | 452 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA FRANCISCO I MADERO, 99100 FRANCISCO I. MADERO (JUANES), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOAQUIN AMARO, SIGUIENDO LA AVENIDA PRINCIPAL DESDE EL ACCESO A LA LOCALIDAD L, lon:-103.47260355, lat:23.78290444}} | 2022-03-11 | 2022-03-23 | 297730.14 | 297730.14 | 297730.14 | 297730.14 | 297730.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202073931 | Proyecto de inversión | 1376288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376288.96, modificado:1374353.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE DE RANCHOS - 45806 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 45806 | S | 445 | 297 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:111, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE RANCHOS, 99128 SAN JOSÉ DE RANCHOS (RANCHOS), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE RANCHOS Y CALLE LA PRINCIPAL, ALUMBRADO DE TODA LA LOCALIDAD ENCONTRADA A 3 KM DE SAN JOSE DE CANUTILLO RUMBO, lon:-103.78480188, lat:23.47078895}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 1374353.79 | 1374353.79 | 1374353.79 | 1374353.79 | 1374353.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202074233 | Proyecto de inversión | 250598 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250598.0, modificado:248771.41}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES - 48571 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 48571 | S | 888 | 592 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:139, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO VILLA INSURGENTES EL CALABAZAL, 99109 VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARCO Y , CALLE SUR SIGUIENDO LA CALLE PRINICIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A CUATRO CUADRAS A LA IZQUI, lon:-103.83536671, lat:23.74144157}} | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 248771.41 | 248771.41 | 248771.41 | 248771.41 | 248771.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202077290 | Proyecto de inversión | 1565588.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565588.2, modificado:1565588.2}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ZARAGOZA Y LA AUTOPISTA EN CHARCO BLANCO - 66651 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 66651 | S | 49 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:176, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO CHARCO BLANCO, 99113 CHARCO BLANCO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LA AUTOPISTA Y CALLE AV NIÑOS HEROES, CALLE AV SOMBRERETE CALLES A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL SALIDA A COLONIA HIDALGO, lon:-103.66374723, lat:23.85869081}} | 2022-04-11 | 2022-05-14 | 1565588.2 | 1565588.2 | 1565588.2 | 1565588.2 | 1565588.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302114716 | Proyecto de inversión | 2096771.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096771.16, modificado:2093703.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES - 139643 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 139643 | S | 888 | 592 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:139, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO VILLA INSURGENTES EL CALABAZAL, 99109 VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE BUENAVISTA, CALLE MORELOS SE REHABILITARAN EN SU MAYORIA LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUB, lon:-103.84239499, lat:23.74683639}} | 2022-05-09 | 2022-07-08 | 2093703.98 | 2093703.98 | 2093703.98 | 2093703.98 | 2093703.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402156240 | Proyecto de inversión | 1172847.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172847.2, modificado:1168340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA SOMBRERETILLO - 221125 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 221125 | S | 14 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.3, meta_modificada:1002.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE LA CRUZ TRASCALLE DE CAPILLA DE LA COLONIA A 500 MTS DEL ALBERGUE CANINO, lon:-103.62394291, lat:23.64739558}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 1168340 | 1168340 | 1168340 | 1168340 | 1168340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402157916 | Proyecto de inversión | 277600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277600.0, modificado:276532.28}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO - 229477 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 229477 | S | 23 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA HIDALGO - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA PROAÑO, 99100 PROAÑO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA HIDALGO Y CAMINO CHARCO BLANCO, POZOS DEL MUNICIPIO UBICADOS A 630 MTS D, lon:-103.66855982, lat:23.73725255}} | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 276532.28 | 276532.28 | 276532.28 | 276532.28 | 276532.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402160761 | Proyecto de inversión | 1529611 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529611.0, modificado:1529005.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES - 245000 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 245000 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CALLE LAS LAJAS RANCHERIA CORRALES, 99120 CORRALES, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LINDA VISTA CALLE A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ, lon:-103.65031058, lat:23.23027063}} | 2022-10-10 | 2022-12-10 | 1529005.26 | 1529005.26 | 1529005.26 | 1529005.26 | 1529005.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2160761/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302118342 | Proyecto de inversión | 1379354.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379354.68, modificado:1378165.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS PLANTEL SOMBRERETE COBAEZ - 154288 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 154288 | S | 360 | 240 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA SANTIAGA, 99104 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALAMEDA COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LAS INSTALACIONES, lon:-103.64751268, lat:23.62355605}} | 2022-06-13 | 2022-07-22 | 1378165.72 | 1378165.72 | 1378165.72 | 1378165.72 | 1378165.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202069766 | Proyecto de inversión | 148397.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148397.8, modificado:144053.66}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL TERRERO - 21142 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 21142 | S | 19 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:CALLE EL TERRERO RANCHERIA SAN JUAN DEL TERRERO, 99100 SAN JUAN DEL TERRERO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE TERRERO Y CALLE SAN JUAN, DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS A LA DERECHA SOBRE TIERRAS PARA AGRICULTURA, lon:-103.65299574, lat:23.76989273}} | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 144053.66 | 144053.66 | 144053.66 | 144053.66 | 144053.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302114360 | Proyecto de inversión | 274749.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274749.6, modificado:273664.05}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VEINTE DE NOVIEMBRE - 138331 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 138331 | S | 130 | 86 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:137, direccion:CALLE NIEVES RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 99100 VEINTE DE NOVIEMBRE (SAN JOSÉ DE LA ESTANCIA), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SOMBRERETE Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE MAZAPIL POZO DE LA LOCALIDAD UBICADO A UNA CUADRA DEL TEMPL, lon:-103.3828306, lat:23.76195917}} | 2022-05-16 | 2022-05-29 | 273664.05 | 273664.05 | 273664.05 | 273664.05 | 273664.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220302114416 | Proyecto de inversión | 273440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273440.0, modificado:272828.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN - 138506 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 138506 | S | 42 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:88, direccion:CALLE DEL CARMEN RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL CARMEN, 99100 RANCHO NUEVO DEL CARMEN (RANCHO NUEVO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CARMEN Y , POZO UBICADO AL COSTADO DE LAS VIVIENDAS AL LADO DE LA TERRACERIA DE ACCESO A , lon:-103.71336972, lat:23.49393049}} | 2022-06-06 | 2022-06-27 | 272828.9 | 272828.9 | 272828.9 | 272828.9 | 272828.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402156163 | Proyecto de inversión | 1549127.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549127.44, modificado:1547095.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRULES EN COLONIA DEL VALLE CABECERA MUNICIPAL - 220613 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 220613 | S | 20 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES COLONIA COLONIA DEL VALLE, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAGARTO, BRECHA ARROYO DE LAS HUERTAS SOBRE EL LIBRAMIENTO DE TRANSITO PESADO A 7 KM A LA DERECHA INGRESA A LA COLONIA, lon:-103.65436946, lat:23.63791454}} | 2022-08-01 | 2022-09-16 | 1547095.11 | 1547095.11 | 1547095.11 | 1547095.11 | 1547095.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-URB-005, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1547095.11, importe_modificado:1547095.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402157779 | Proyecto de inversión | 155430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155430.0, modificado:154249.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA - 228648 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 228648 | S | 375 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA ZARCA - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 RANCHERIA AGUA ZARCA, 99100 AGUA ZARCA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO SOMBRERETE Y CAMINO CHARCO BLANCO, A 500 METROS DE LA CARRETERA SOMBRERETE CHAR, lon:-103.75570594, lat:23.82539808}} | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 154249 | 154249 | 154249 | 154249 | 154249 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402167762 | Proyecto de inversión | 2000767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000767.04, modificado:2000177.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO - 282500 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 282500 | S | 405 | 270 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:211, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO, 99100 JOSÉ SANTOS BAÑUELOS (BAÑUELOS VIEJO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ANDADOR LOPEZ PORTILLO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESPACIO A UN COSTAD, lon:-103.48451993, lat:23.99646336}} | 2022-10-17 | 2022-12-16 | 2000177.42 | 2000177.42 | 2000177.42 | 2000177.42 | 2000177.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-URB-004, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1875186.37, importe_modificado:1875186.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402156263 | Proyecto de inversión | 621360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621360.52, modificado:617563.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOSE DE CANUTILLO - 221205 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 221205 | S | 75 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.47, meta_modificada:320.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:107, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JOSE DE CANUTILLO, 99100 SAN JOSÉ DE CANUTILLO (CANUTILLO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CINCO DE MAYO SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AN, lon:-103.76605331, lat:23.60394048}} | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 617563 | 617563 | 617563 | 617563 | 617563 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220202074993 | Proyecto de inversión | 1391227 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391227.0, modificado:1390840.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN MATEO GOMEZ - 53554 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 53554 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:886.78, meta_modificada:886.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:189, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MATEO GOMEZ, 99100 NICOLÁS FERNÁNDEZ CARRILLO (MATEO GÓMEZ), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL FRENTE DE LA ES, lon:-103.74130189, lat:23.92666036}} | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 1390840.92 | 1390840.92 | 1390840.92 | 1390840.92 | 1390840.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:886.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402158294 | Proyecto de inversión | 819435.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819435.03, modificado:818417.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DEL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL - 231344 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 231344 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DEL CERRITO BARRIO EL CERRITO DE GUADALUPE, 99103 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ALDAMA, CALLE ESCOBILLAS UNA CUADRA ABAJO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A 200 METROS DE LA GANADERA, lon:-103.63237654, lat:23.63571645}} | 2022-09-05 | 2022-10-07 | 818417.32 | 818417.32 | 818417.32 | 818417.32 | 818417.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402160277 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 242635 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 242635 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | ZAC220402160926 | Proyecto de inversión | 1589999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589999.82, modificado:1586723.94}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL - 245740 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sombrerete | 245740 | S | 450 | 300 |  | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA CRUZ COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC FERNANDO CHAVEZ FERNANDEZ FLORENTINO CONTRERASMARIA JULIA FLORES RUEDA CRISTOBAL, lon:-103.62477826, lat:23.64860305}} | 2022-10-13 | 2022-12-09 | 1586723.94 | 1586723.94 | 1586723.94 | 1586723.94 | 1586723.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DDS-FISM-22-VIV-001, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1586723.94, importe_modificado:1586723.94}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:150.0}} | {2160926/proyecto_INICIO, 2160926/proyecto_PROCESO, 2160926/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
ZAC220202073370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248998.64 | 247983.11
ZAC220202080654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879037.95 | 1875186.37
ZAC220302121586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380324.36 | 377424.37
ZAC220302137792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
ZAC220402156318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354004 | 352904.67
ZAC220402157884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912617 | 909612
ZAC220402158412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749915.52 | 749915.52
ZAC220202073909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307111.43 | 1306385.31
ZAC220202074006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713593.72 | 706370.11
ZAC220202074116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046441.8 | 1035696.33
ZAC220202080725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3468518.32 | 3465613.07
ZAC220302106647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125813 | 125646.92
ZAC220302115438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1682812.93 | 1679617.59
ZAC220302120763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096620.2 | 1094300.2
ZAC220402191644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4419684.99 | 4419169.43
ZAC220202073402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187200 | 185811.95
ZAC220202077080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860414.09 | 858996.29
ZAC220302120857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734365.01 | 1732302.81
ZAC220302130808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141648.24 | 141648.24
ZAC220402156106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460140 | 458353.05
ZAC220402166386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171782.42 | 171640.68
ZAC220202071363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306861 | 297730.14
ZAC220202073931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376288.96 | 1374353.79
ZAC220202074233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250598 | 248771.41
ZAC220202077290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565588.2 | 1565588.2
ZAC220302114716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096771.16 | 2093703.98
ZAC220402156240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172847.2 | 1168340
ZAC220402157916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277600 | 276532.28
ZAC220402160761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529611 | 1529005.26
ZAC220302118342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379354.68 | 1378165.72
ZAC220202069766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148397.8 | 144053.66
ZAC220302114360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274749.6 | 273664.05
ZAC220302114416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273440 | 272828.9
ZAC220402156163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549127.44 | 1547095.11
ZAC220402157779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155430 | 154249
ZAC220402167762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000767.04 | 2000177.42
ZAC220402156263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621360.52 | 617563
ZAC220202074993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391227 | 1390840.92
ZAC220402158294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819435.03 | 818417.32
ZAC220402160277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
ZAC220402160926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589999.82 | 1586723.94

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ZAC220202073370 | Metros lineales | 450 | 450
ZAC220202080654 | Metros Cuadrados | 540 | 540
ZAC220302121586 | Metros lineales | 124 | 124
ZAC220302137792 | Piezas | 13 | 13
ZAC220302137792 | Metros Cuadrados | 779 | 779
ZAC220402156318 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220402157884 | Piezas | 5 | 5
ZAC220402158412 | Vehículos | 1 | 1
ZAC220202073909 | Metros lineales | 2340 | 2340
ZAC220202074006 | Piezas | 200 | 200
ZAC220202074116 | Piezas | 200 | 200
ZAC220202080725 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
ZAC220302106647 | Metros lineales | 50 | 50
ZAC220302115438 | Metros Cuadrados | 904 | 904
ZAC220302120763 | Metros lineales | 229 | 229
ZAC220402191644 | Metros Cuadrados | 1436 | 1436
ZAC220202073402 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220202077080 | Metros lineales | 556 | 556
ZAC220302120857 | Metros lineales | 1026 | 1026
ZAC220302130808 | Computadoras | 1 | 1
ZAC220302130808 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
ZAC220402156106 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220402166386 | Metros lineales | 114 | 114
ZAC220202071363 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220202073931 | Piezas | 200 | 200
ZAC220202074233 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220202077290 | Metros lineales | 1100 | 1100
ZAC220302114716 | Piezas | 300 | 300
ZAC220402156240 | Metros Cuadrados | 1002.3 | 1002.3
ZAC220402157916 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220402160761 | Piezas | 11 | 11
ZAC220302118342 | Metros lineales | 904 | 904
ZAC220202069766 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220302114360 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220302114416 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220402156163 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
ZAC220402157779 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC220402167762 | Metros Cuadrados | 540 | 540
ZAC220402156263 | Metros Cuadrados | 320.47 | 320.47
ZAC220202074993 | Metros lineales | 886.78 | 886.78
ZAC220402158294 | Metros Cuadrados | 336 | 336
ZAC220402160277 | SERVICIO(S) | 1 | 1
ZAC220402160926 | Calentador(es) | 150 | 150

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ZAC220202073370 | Zacatecas | Sombrerete | Corrales | CALLE JOAQUIN AMARO PUEBLO CORRALES, 99120 CORRALES, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE AGUASCALIENTES, POZO UBICADO A SEIS CUADRAS DETRAS DEL TEMPLO DE LA LOC | -103.6437 | 23.2247
ZAC220202080654 | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza) | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 99110 IGNACIO ZARAGOZA (COLONIA IGNACIO ZARAGOZA), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE AGULES SERDAN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LUIS MOYA PRIMARIA UBICADA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD | -103.4157 | 23.946
ZAC220302121586 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ, DRENAJE A DOS CUDRAS DEL PUENTE HACIA LA COL LOPEZ MATEOS | -103.6292 | 23.6456
ZAC220302137792 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6413 | 23.6314
ZAC220402156318 | Zacatecas | Sombrerete | Ojo de Agua | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA OJO DE AGUA, 99109 OJO DE AGUA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, POZO UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD AL TERMINO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | -103.8147 | 23.721
ZAC220402157884 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL GAS IMPERIAL RUMBO A L | -103.6258 | 23.6432
ZAC220402158412 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6413 | 23.6314
ZAC220202073909 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 99110 COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CALLE ZACATECAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POLIGONO DE CALLES UBICADAS FRENTE A | -103.4447 | 23.9605
ZAC220202074006 | Zacatecas | Sombrerete | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil) | CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA ALFREDO V BONFIL, 99100 ALFREDO V. BONFIL (ALFREDO BONFIL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS AMPLIACION EN TODAS LAS CALLES EN | -103.6068 | 23.7756
ZAC220202074116 | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Estación Frío) | CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA ESTACION FRIO, 99100 IGNACIO ZARAGOZA (ESTACIÓN FRÍO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD A 12 KM DE SOMBRERETE SALIEN | -103.5306 | 23.6221
ZAC220202080725 | Zacatecas | Sombrerete | Ojo de Agua | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE RANCHERIA OJO DE AGUA, 99109 OJO DE AGUA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CHAPARRAL, CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDA SEGUNDO TRAMO DEL KM1035 AL 117535 | -103.8149 | 23.7344
ZAC220302106647 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE GUADALUPE COLONIA SOMBRERETE CENTRO, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE ALONSO DE LLERENA Y CALLE HERMANO ERNESTO MONTAÑEZ, CALLE A ESPALDAS DEL MERCADO MUNICIPAL A UN COSTADO DE COLEGIO LASALLE | -103.6423 | 23.6343
ZAC220302115438 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PAPANTON Y CALLE EL CENTAURO, CALLE SOMBRERETILLO TRAMO DE LA CALLE RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A UNA CUADRA ANTES DE LA DESVIAC | -103.6287 | 23.6471
ZAC220302120763 | Zacatecas | Sombrerete | San Juan de los Hornillos (San Juan del R.) | CALLE SAN JUAN RANCHERIA SAN JUAN DE LOS HORNILLOS, 99100 SAN JUAN DE LOS HORNILLOS (SAN JUAN DEL R.), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y , CARRETERA SOMBRERETEMINA LA COLORADA TRAMO SAN JUAN DE LA TAPIA EL ESCRITOR | -103.7141 | 23.4501
ZAC220402191644 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 99110 COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MARTIN TRIANA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA PLAZA PRINCIPAL JUNTO A JARDIN COMUNITARIO Y | -103.4564 | 23.9573
ZAC220202073402 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Ranchos (Ranchos) | CALLE RANCHOS RANCHERIA SAN JOSE DE RANCHOS, 99128 SAN JOSÉ DE RANCHOS (RANCHOS), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y , POZO UBICADO A 1.200 KM DE LA MANCHA RURAL HABITADA SALIDA A CHALCHIHUITES Y RANCHO EL CURA | -103.7983 | 23.4776
ZAC220202077080 | Zacatecas | Sombrerete | Felipe Carrillo Puerto (El Arenal) | CALLE LAGUNILLA REAL PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO EL ARENAL, 99100 FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CARRILLO PUENTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CARRILLO PUERTO FREN | -103.4465 | 23.6516
ZAC220302120857 | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco | AVENIDA CINCO DE MAYO EJIDO CHARCO BLANCO, 99113 CHARCO BLANCO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE QUINCE DE MAYO SALIDA A LA COLONIA HIDALGO A 5 CUADRAS DEL PARQUE | -103.6696 | 23.8591
ZAC220302130808 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6413 | 23.6314
ZAC220402156106 | Zacatecas | Sombrerete | Proaño | TERRACERÍA TRAMO COLONIA HIDALGO - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA PROAÑO, 99100 PROAÑO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA HIDALGO Y CAMINO CHARCO BLANCO, POZOS DEL MUNICIPIO UBICADOS A 630 MTS DE | -103.6675 | 23.7367
ZAC220402166386 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE ALAMO COLONIA LOMA LA COLORADA, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SABINO Y CALLE COLORIN, CALLE SAUCITO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HACIA EL HOSPITAL GENERAL FRENTE A CRUCE AL FRACCIONAMIENTO OJO ZARCO | -103.6535 | 23.6472
ZAC220202071363 | Zacatecas | Sombrerete | Francisco I. Madero (Juanes) | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA FRANCISCO I MADERO, 99100 FRANCISCO I. MADERO (JUANES), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOAQUIN AMARO, SIGUIENDO LA AVENIDA PRINCIPAL DESDE EL ACCESO A LA LOCALIDAD L | -103.4726 | 23.7829
ZAC220202073931 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Ranchos (Ranchos) | CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE RANCHOS, 99128 SAN JOSÉ DE RANCHOS (RANCHOS), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE RANCHOS Y CALLE LA PRINCIPAL, ALUMBRADO DE TODA LA LOCALIDAD ENCONTRADA A 3 KM DE SAN JOSE DE CANUTILLO RUMBO | -103.7848 | 23.4708
ZAC220202074233 | Zacatecas | Sombrerete | Villa Insurgentes (El Calabazal) | CALLE NEGRETE PUEBLO VILLA INSURGENTES EL CALABAZAL, 99109 VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARCO Y , CALLE SUR SIGUIENDO LA CALLE PRINICIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A CUATRO CUADRAS A LA IZQUI | -103.8354 | 23.7414
ZAC220202077290 | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco | CALLE ZARAGOZA PUEBLO CHARCO BLANCO, 99113 CHARCO BLANCO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LA AUTOPISTA Y CALLE AV NIÑOS HEROES, CALLE AV SOMBRERETE CALLES A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL SALIDA A COLONIA HIDALGO | -103.6637 | 23.8587
ZAC220302114716 | Zacatecas | Sombrerete | Villa Insurgentes (El Calabazal) | CALLE NEGRETE PUEBLO VILLA INSURGENTES EL CALABAZAL, 99109 VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE BUENAVISTA, CALLE MORELOS SE REHABILITARAN EN SU MAYORIA LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUB | -103.8424 | 23.7468
ZAC220402156240 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE LA CRUZ TRASCALLE DE CAPILLA DE LA COLONIA A 500 MTS DEL ALBERGUE CANINO | -103.6239 | 23.6474
ZAC220402157916 | Zacatecas | Sombrerete | Proaño | TERRACERÍA TRAMO COLONIA HIDALGO - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA PROAÑO, 99100 PROAÑO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA HIDALGO Y CAMINO CHARCO BLANCO, POZOS DEL MUNICIPIO UBICADOS A 630 MTS D | -103.6686 | 23.7373
ZAC220402160761 | Zacatecas | Sombrerete | Corrales | CALLE LAS LAJAS RANCHERIA CORRALES, 99120 CORRALES, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LINDA VISTA CALLE A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ | -103.6503 | 23.2303
ZAC220302118342 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA SANTIAGA, 99104 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALAMEDA COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LAS INSTALACIONES | -103.6475 | 23.6236
ZAC220202069766 | Zacatecas | Sombrerete | San Juan del Terrero | CALLE EL TERRERO RANCHERIA SAN JUAN DEL TERRERO, 99100 SAN JUAN DEL TERRERO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE TERRERO Y CALLE SAN JUAN, DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS A LA DERECHA SOBRE TIERRAS PARA AGRICULTURA | -103.653 | 23.7699
ZAC220302114360 | Zacatecas | Sombrerete | Veinte de Noviembre (San José de la Estancia) | CALLE NIEVES RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 99100 VEINTE DE NOVIEMBRE (SAN JOSÉ DE LA ESTANCIA), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE SOMBRERETE Y CALLE MIGUEL AUZA, CALLE MAZAPIL POZO DE LA LOCALIDAD UBICADO A UNA CUADRA DEL TEMPL | -103.3828 | 23.762
ZAC220302114416 | Zacatecas | Sombrerete | Rancho Nuevo del Carmen (Rancho Nuevo) | CALLE DEL CARMEN RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL CARMEN, 99100 RANCHO NUEVO DEL CARMEN (RANCHO NUEVO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CARMEN Y , POZO UBICADO AL COSTADO DE LAS VIVIENDAS AL LADO DE LA TERRACERIA DE ACCESO A | -103.7134 | 23.4939
ZAC220402156163 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE PIRULES COLONIA COLONIA DEL VALLE, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAGARTO, BRECHA ARROYO DE LAS HUERTAS SOBRE EL LIBRAMIENTO DE TRANSITO PESADO A 7 KM A LA DERECHA INGRESA A LA COLONIA | -103.6544 | 23.6379
ZAC220402157779 | Zacatecas | Sombrerete | Agua Zarca | TERRACERÍA TRAMO AGUA ZARCA - PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 RANCHERIA AGUA ZARCA, 99100 AGUA ZARCA, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO SOMBRERETE Y CAMINO CHARCO BLANCO, A 500 METROS DE LA CARRETERA SOMBRERETE CHAR | -103.7557 | 23.8254
ZAC220402167762 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Viejo) | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA JOSE SANTOS BAÑUELOS VIEJO, 99100 JOSÉ SANTOS BAÑUELOS (BAÑUELOS VIEJO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ANDADOR LOPEZ PORTILLO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESPACIO A UN COSTAD | -103.4845 | 23.9965
ZAC220402156263 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Canutillo (Canutillo) | CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JOSE DE CANUTILLO, 99100 SAN JOSÉ DE CANUTILLO (CANUTILLO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CINCO DE MAYO SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AN | -103.7661 | 23.6039
ZAC220202074993 | Zacatecas | Sombrerete | Nicolás Fernández Carrillo (Mateo Gómez) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MATEO GOMEZ, 99100 NICOLÁS FERNÁNDEZ CARRILLO (MATEO GÓMEZ), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL FRENTE DE LA ES | -103.7413 | 23.9267
ZAC220402158294 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE DEL CERRITO BARRIO EL CERRITO DE GUADALUPE, 99103 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ALDAMA, CALLE ESCOBILLAS UNA CUADRA ABAJO DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A 200 METROS DE LA GANADERA | -103.6324 | 23.6357
ZAC220402160277 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.6413 | 23.6314
ZAC220402160926 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | CALLE LA CRUZ COLONIA SOMBRERETILLO, 99102 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC FERNANDO CHAVEZ FERNANDEZ FLORENTINO CONTRERASMARIA JULIA FLORES RUEDA CRISTOBAL | -103.6248 | 23.6486

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ZAC220302120857 | Obra | MSO-DDS-FISM-22-DRE-003 | C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS | MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS | 1732302.81 | 1732302.81
ZAC220402156163 | Obra | MSO-DDS-FISM-22-URB-005 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS | 1547095.11 | 1547095.11
ZAC220402167762 | Obra | MSO-DDS-FISM-22-URB-004 | CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS | 1875186.37 | 1875186.37
ZAC220402160926 | Obra | MSO-DDS-FISM-22-VIV-001 | CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS | 1586723.94 | 1586723.94

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ZAC220202073370 | 2022 | 5 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
ZAC220202080654 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
ZAC220302121586 | 2022 | 5 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
ZAC220302137792 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
ZAC220302137792 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 779 | 779 | 779 | 100
ZAC220402156318 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220402157884 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
ZAC220402158412 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220202073909 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2340 | 2340 | 2340 | 100
ZAC220202074006 | 2022 | 5 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
ZAC220202074116 | 2022 | 5 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
ZAC220202080725 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 4900 | 100
ZAC220302106647 | 2022 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
ZAC220302115438 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 904 | 904 | 904 | 100
ZAC220302120763 | 2022 | 5 | Metros lineales | 229 | 229 | 229 | 100
ZAC220402191644 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1436 | 1436 | 1436 | 100
ZAC220202073402 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220202077080 | 2022 | 5 | Metros lineales | 556 | 556 | 556 | 100
ZAC220302120857 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1026 | 1026 | 1026 | 100
ZAC220302130808 | 2022 | 5 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220302130808 | 2022 | 5 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220402156106 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220402166386 | 2022 | 5 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
ZAC220202071363 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220202073931 | 2022 | 5 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
ZAC220202074233 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220202077290 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
ZAC220302114716 | 2022 | 5 | Piezas | 300 | 300 | 300 | 100
ZAC220402156240 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1002.3 | 1002.3 | 1002.3 | 100
ZAC220402157916 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220402160761 | 2022 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
ZAC220302118342 | 2022 | 5 | Metros lineales | 904 | 904 | 904 | 100
ZAC220202069766 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220302114360 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220302114416 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220402156163 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130 | 1130 | 100
ZAC220402157779 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220402167762 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
ZAC220402156263 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 320.47 | 320.47 | 320.47 | 100
ZAC220202074993 | 2022 | 5 | Metros lineales | 886.78 | 886.78 | 886.78 | 100
ZAC220402158294 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
ZAC220402160277 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC220402160926 | 2022 | 5 | Calentador(es) | 150 | 150 | 150 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".